# ANEXO TÉCNICO

## PROYECTO IMPLEMENTACIÓN REFORMA LABORAL - Transformación Organizacional 360° - Óptimo

Sociedad Médica Clínica de Maicao

Periodo de ejecución: 30 de marzo de 2026 – 30 de septiembre de 2026

## 1. OBJETO DEL ANEXO

El presente Anexo Técnico tiene como finalidad definir de manera integral el alcance, cronograma, entregables, responsabilidades, forma de pago y condiciones de ejecución del proyecto “Implementación de la Reforma Laboral – Ley 2466 de 2025”, aprobado por la Sociedad Médica Clínica de Maicao.

Este documento hace parte integral del contrato suscrito entre la Fundación Guajira Competitiva y la Sociedad Médica Clínica de Maicao, siendo de obligatorio cumplimiento para todas las partes y los profesionales vinculados al proyecto.

## 2. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como propósito garantizar la adecuada implementación de la Reforma Laboral desde un enfoque integral, asegurando:

- Cumplimiento normativo en materia jurídico-laboral

- Optimización de procesos organizacionales

- Mitigación de riesgos legales y operativos

- Fortalecimiento de la gestión del talento humano

- Apropiación institucional de los cambios derivados de la reforma

La intervención contempla un modelo de transformación organizacional 360°, alineado a las necesidades operativas y estratégicas de la institución.

## 3. DURACIÓN DEL PROYECTO

- Fecha de inicio: 30 de marzo de 2026

- Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2026

- Duración total: Seis (6) meses.

## 4. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se ejecutará mediante el siguiente esquema de pagos:

- 40% anticipo al inicio del proyecto

- 30% al tercer mes de ejecución, contra entrega de los productos parciales definidos.

- 30% al finalizar el proyecto, contra entrega de los productos finales

La facturación estará condicionada al cumplimiento de los entregables establecidos en el presente anexo técnico.

## 5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO POR COMPONENTES

La ejecución del proyecto se estructura en cuatro (4) componentes estratégicos interdependientes, orientados a garantizar resultados sostenibles:

## 5.1. Componente Jurídico Laboral

Enfocado en la adecuación normativa, prevención del riesgo jurídico y fortalecimiento del marco legal institucional.

## 5.2. Componente de Nómina y Jornada

Orientado a la optimización de la estructura de jornada laboral, liquidación de nómina y aplicación de recargos conforme a la normativa vigente.

## 5.3. Componente de Gestión Humana y Riesgo Psicosocial

Dirigido al fortalecimiento organizacional, clima laboral y cumplimiento de obligaciones en materia de riesgo psicosocial.

## 5.4. Componente de Gestión del Cambio

Enfocado en la apropiación institucional de la reforma, mediante estrategias de comunicación, formación y acompañamiento.

## 6. CRONOGRAMA GENERAL

El proyecto se desarrollará mediante una planeación estructurada por periodos, con entregables definidos y mecanismos de seguimiento.

Se establecen dos (2) hitos principales:

- Primer corte: 30 de junio de 2026 (Mes 3)

- Segundo corte: 30 de septiembre de 2026 (Mes 6 – cierre del proyecto)

Cada periodo contempla la entrega de productos específicos que permiten evaluar avances, cumplimiento de objetivos y realizar ajustes durante la ejecución.

## 7. ENTREGABLES DEL PROYECTO

## 7.1. ENTREGABLES - MES 3

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

### Componente Jurídico Laboral

- Informe diagnóstico jurídico

- Matriz de riesgos

- Política de contratación (borrador)

- Modelos contractuales (borrador)

- Propuesta reglamento interno

- Procedimiento disciplinario (borrador)

### Componente Nómina y Jornada

- Diagnóstico de nómina

- Diagnóstico de jornada

- Revisión de turnos

- Revisión de mallas

- Simulación financiera

- Propuesta jornada 42 horas

- Lineamientos de recargos

### Componente de Gestión Humana

- Diagnóstico organizacional

- Evaluación de riesgo psicosocial

- Diagnóstico comité convivencia

- Protocolo de acoso (borrador)

- Recomendaciones organizacionales

- Informe técnico

### Componente Gestión del Cambio

- Plan de gestión del cambio

- Plan de comunicaciones

- Diseño de talleres

- Diseño de jornadas

- Diseño de guías

- Diseño del kit pedagógico

- Cronograma de capacitación

## 7.2. ENTREGABLES - MES 6

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2026

### Componente Jurídico Laboral

- Política definitiva

- Modelos contractuales finales

- Reglamento actualizado

- Procedimiento disciplinario final

- Conceptos jurídicos

- Informe final

### Componente Nómina y Jornada

- Manual de jornada

- Manual de recargos

- Ajuste de turnos

- Recomendaciones finales

- Informe técnico final

### Componente Gestión Humana

- Protocolo definitivo de acoso laboral

- Lineamientos comité convivencia

- Guías para líderes

- Documento de riesgo psicosocial

- Informe final

### Componente Gestión del Cambio

- Talleres realizados

- Jornadas realizadas

- Kit pedagógico Incluye:

- Manual de la reforma

- Presentaciones institucionales

- Guías para líderes

- Guías para talento humano

- Guías para trabajadores

- Formatos de consulta rápida

- Preguntas frecuentes

- Guías operativas incluye:

- Guía de jornada

- Guía disciplinaria

- Guía de contratación

- Guía de convivencia

- Guía para jefes

- Informe de apropiación incluye:

- Listado de talleres

- Listado de jornadas

- Participantes

- Actas

- Evaluaciones

- Observaciones

## 8. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Todos los entregables deberán cumplir estándares técnicos y ser entregados en los tiempos definidos.

La ejecución del proyecto será coordinada entre las partes, garantizando acceso a la información necesaria.

Los productos generados serán de uso institucional de la Sociedad Médica Clínica de Maicao.

El seguimiento del proyecto se realizará mediante los cortes establecidos en el cronograma.